Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента образования

г.Шахты от 09.08.2023 № 297

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях г.Шахты на 2023–2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Нормативное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации |
| 1.1 | Разработка общеобразовательными организациями, плана профориентационной работы на 2023/2024 учебный год в соответствии с уровнем реализации профминимума | до 25 августа 2023 года | ДОобщеобразовательные организации | Утверждение планов профориентационной работы на 2023/2024 учебный год в соответствии с выбранным уровнем реализации профминимума |
| 1.2 | Подготовка общеобразовательных организаций к реализации профминимума по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 26.06.2023 № 24/2.2-10156 «О готовности к внедрению Единой модели профориентации» | до 25 августа 2023 года | ДОобщеобразовательные организации | обеспечена подготовка общеобразовательных организаций к реализации профминимума по 7 направлениям |
| 1.3 | Подготовка отчета о готовности общеобразовательных организаций к реализации профориентационного минимума в 2023/2024 учебном году , размещение на официальных сайтах общеобразовательных организаций рабочих программ, плана профориентационной работы  | до 18 августа 2023 года | ДОобщеобразовательные организации  | направление в адрес муниципального куратора проекта «Билет в будущее» ссылки о размещении отчета на сайтах общеобразовательных организаций к реализации профориентационного минимума в 2023/2024 учебном году |
| 1.4 | Организация участия педагогов-навигаторов в образовательной программе (программе повышения квалификации) в 2023 году (в соответствии с установленной квотой) | до 1 декабря 2023 года | ДОобщеобразовательные организации | Повышение квалификации педагогов-навигаторов  |
|  1.5 | Организация участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  | 2023–2024 годы | ДОобщеобразовательные организации | участие общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |
| 2.Организация и проведение мероприятий для обучающихся |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Профдиагностика обучающихся на цифровой платформе проекта «Билет в будущее» | Сентябрь 2023-май 2024 года | ДОобщеобразовательные организации | Выявление предпочтений и потребностей обучающихся при выборе профессиональной ориентации |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Региональная Ярмарка учебных мест «Я выбираю будущее»  | Сентябрь 2023 года | ДОобщеобразовательные организации | знакомство учащимися со спектром учебных заведений Ростовской области, определение с выбором учебного заведения. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Всероссийская профориентационная неделя, а рамках проекта «Билет в будущее» | С 01-15 октября 2023 года | ДОобщеобразовательные организации | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Муниципальный этап Регионального проекта «Олимпиада по профориентации» | Муниципальный этап октябрь-ноябрь 2023 годаРегиональный этап декабрь 2023 года | ДОобщеобразовательные организации | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
|  2.5 | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее», на базе мультимедийной выставки-практикума «Парк Истории» г.Ростов-на-Дону | Октябрь-май 2024 года | ДОобщеобразовательные организации | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
|  2.6. | Практические мероприятия проекта «Билет в будущее», на базе ПОО, ВО, ДО и работодателей | Октябрь-май 2024 года | ДОобщеобразовательные организации | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
|  2.7 | Региональный проект «Профминутка»Региональный конкурс видеороликов «Профминутка»  | Сентябрь 2023-май 2024 годаНоябрь 2023 года, январь, март 2024 года | ДОобщеобразовательные организации | развитие профессионального интереса у детей, а также расширение представлений учащихся о мире профессий |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Региональный проект «Первая профессия» | Сентябрь 2023-май 2024 года(согласно графика и квоте) | ДОобщеобразовательные организации  | профессиональное обучение с выдачей свидетельств о присвоении рабочей профессии или должности служащего |  |  |  |  |  |
|  2.9 | Региональный проект «Успешные люди» | Сентябрь 2023-май 2024 года | ДОобщеобразовательные организации  | знакомство обучающихся с успешными представителями современных предприятий и организаций Ростовской области |  |  |  |  |  |
|  2.10 | Региональный проект «Профориентационные каникулы» | Сентябрь 2023-май 2024 года | ДОобщеобразовательные организации  | формирование у обучающихся осознанного выбора образовательной профессиональной траектории через профориентационные мероприятия по востребованным направлениям: инженерно-техническое, аграрное, педагогическое, IT, сфера услуг, творчество и дизайн. |  |  |  |  |  |
|  2.11 | Региональный проект «Профориентационный студенческий десант» | Сентябрь 2023-май 2024 года | ДОобщеобразовательные организации  | знакомство обучающихся со спектром учебных заведений Ростовской области, определение с выбором учебного заведения. |  |  |  |  |  |
|  2.12 | Региональный проект «Школа компетенций будущего» | Сентябрь 2023-май 2024 года | ДОобщеобразовательные организации | формирование у обучающихся компетенций будущего, включая компетенции цифровой экономики |  |  |  |  |  |
|  2.13 | Региональный проект «Специальный репортаж с предприятий Ростовской области» | Сентябрь 2023-май 2024 года | ДОобщеобразовательные организации  | знакомство обучающихся с предприятиями Ростовской области, условиями и спецификой их работы, особенностями производства и востребованными профессиями |  |  |  |  |  |
|  2.14 | Региональный проект «ИТ-старт» | Сентябрь 2023-май 2024 года | ДОобщеобразовательные организации  | создание условий для профессионального самоопределения, выбора специализации, развития профессионального интереса и профессиональных качеств, обучающихся общеобразовательных организаций, проявляющих интерес к ИТ-отрасли |  |  |  |  |  |
|  2.15 | Региональный творческий конкурс видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | Муниципальный этап октябрь-ноябрь 2023годаРегиональный этап ноябрь 2023 года | ДОобщеобразовательные организации | формирование у обучающихся осознанного выбора образовательной профессиональной траектории через активные формы творческой деятельности. |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Региональный проект «Топ-регион»Занятия в онлайн-школе «Моя профессия» | Октябрь2023-май 2024 года | ДОобщеобразовательные организации | формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к социальному взаимодействию в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |
|  2.17 | Региональный конкурс видеороликов и презентаций «Учебное заведение глазами выпускников (СПО, ВО)» | Муниципальный этап октябрь-ноябрь 2023 годаРегиональный этап январь 2024 года | ДОобщеобразовательные организации | развитие информационно-коммуникативных компетенций в сфере профессионального самоопределения; повышение уровня социальной активности и самореализации обучающихся. |  |  |  |  |  |
|  2.18 | Региональный конкурс плакатов «Я в рабочие пойду» | Муниципальный этап январь-февраль 2024 годаРегиональный этап март 2024 года | ДОобщеобразовательные организации  | популяризация рабочих профессии в сферах развивающихся направлений экономической деятельности Ростовской области. |  |  |  |  |  |
|  2.19 | Региональный фестиваль профессий «Билет в будущее Топ-Регион» | май 2024 года | ДОобщеобразовательные организации | участие общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |
| 3.Организационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях г.Шахты |
| 3.1. | Проведение самообследования общеобразовательных организаций к внедрению единой модели профессиональной ориентации по 7 направлениям: урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профессиональное обучение, взаимодействие с родителями (законными представителями), профильные и предпрофильные классы в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 № АБ-2324/05 | сентябрь2023 года | ДОобщеобразовательные организации | определены ресурсы по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях |
| 4.Информационное обеспечение внедрения единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях г.Шахты  |
| 4.1.  | Организация информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями), представителями СМИ, общественностью по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях Региональный проект «Профвсеобуч для родителей» | Сентябрь 2023-июнь 2024 года | ДОобщеобразовательные организации | информирование и просвещение широкой общественности по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях  |
| 4.2. | Информационная поддержка методических объединений по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях | 2024 год | ДОобщеобразовательные организации  | совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по внедрению единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях  |
| 4. | Публичный отчет о внедрении единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях г.Шахты в рамках августовского педагогического совещания работников образования г.Шахты  | III квартал2024 года | ДО | информирование педагогического сообщества о результатах внедрении единой модели профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях  |